## サマリ
確認日 | 2015-12-16
| BAC (総量) | SV (進捗計画差異) | CV (コスト計画差異) | 進捗 | SPI (進捗効率) | CPI (コスト効率)
ALL | 495.6 | 0.4 | -116.68 | 100% | 1.0008 | 0.80956
設計 | 92.8 | -0.8 | -7.5 | 100% | 0.99138 | 0.92462
試験作成 | 80 | 4 | -137 | 100% | 1.0526 | 0.36866
製造単体 | 160 | 2.7 | -125.18 | 100% | 1.0172 | 0.56105
試験実施 | 140 | 40 | 132 | 100% | 1.4 | 17.5
管理 | 24 | 0 | 21 | 0% | 1 | 8
※単位：SPI,CPI=百分率 SV,CV=時間

## 工数割り当て
ALL | 496
| 244 |  |  |  |  | 252
| 10 |  |  |  | 11
| 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
横田 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 1.05 | 1.05 | 1.1 | 0.1
中村 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.85 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.8 | 2.05 | 2.05 | 2.1 | 0.1
| 4.25 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 9 | 10.25 | 10.25 | 10.5 | 0.5
| 34 | 46 | 46 | 46 | 72 | 82 | 82 | 84 | 4 | 496
横田 | 24 | 6 | 6 | 6 | 32 | 42 | 42 | 44 | 4 | 206
中村 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 290
none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理 | 24
| 12 |  |  |  |  | 12
| 10 |  |  |  | 11
| 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
横田 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
中村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
| 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 24
設計 | 92
| 92 |  |  |  |  | 0
| 10 |  |  |  | 11
| 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
横田 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
中村 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.75 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 14 | 14 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
試験作成 | 80
| 20 |  |  |  |  | 60
| 10 |  |  |  | 11
| 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
横田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
中村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 80
製造／単体 | 160
| 120 |  |  |  |  | 40
| 10 |  |  |  | 11
| 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
横田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0
中村 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5 | 0 | 0 | 0
| 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160
試験実施 | 140
| 0 |  |  |  |  | 140
| 10 |  |  |  | 11
| 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
横田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0
中村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0
none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 80 | 0 | 140

## 機能ごと見積もり
|  |  |  | 計画 |  |  |  | 使用工数 |  |  |  | 消化工数 |  |  |  | 進捗率 |  |  |  |  | 残量
No. | 担当者 | 機能名 | 割合 | 設計 | 試験作成 | 製造単体 | 試験実施 | 設計 | 試験作成 | 製造単体 | 試験実施 | 設計 | 試験作成 | 製造単体 | 試験実施 | 設計 | 試験作成 | 製造単体 | 試験実施 |  | 設計 | 試験作成 | 製造単体 | 試験実施
1 |  | 中間ファイル作成ツール |  | 92 | 80 | 160 | 140 | 99.5 | 209.25 | 197.25 | 0 | 92 | 80 | 160 | 140 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 92 | 80 | 160 | 140 | 99.5 | 209.25 | 197.25 | 0 | 92 | 80 | 160 | 140 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0

## 作業履歴
No. | 誰が | いつ | 何を（工程） | 何を（機能） | どのくらい（使用工数） | どのくらい(消化量) | どのくらい（残工数） | 計画値 | 消化量の目安 | 直近の消化量 | key
1 | 中村 | 2015-10-01 | 設計 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 設計中間ファイル作成ツール
2 | 中村 | 2015-10-02 | 設計 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 設計中間ファイル作成ツール
3 | 中村 | 2015-10-03 | 設計 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 設計中間ファイル作成ツール
4 | 中村 | 2015-10-04 | 設計 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 設計中間ファイル作成ツール
5 | 横田 | 2015-10-05 | 管理 | 中間ファイル作成ツール | 2 | 2 |  | #REF! | #REF! | 0 | 管理中間ファイル作成ツール | カルテ作成
6 | 横田 | 2015-10-05 | 設計 | 中間ファイル作成ツール | 6 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 設計中間ファイル作成ツール
7 | 中村 | 2015-10-05 | 設計 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 設計中間ファイル作成ツール
8 | 横田 | 2015-10-06 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 9 | 10 | 150 | 160 | 10 | 0 | 製造単体中間ファイル作成ツール
9 | 中村 | 2015-10-06 | 設計 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 設計中間ファイル作成ツール
10 | 中村 | 2015-10-07 | 設計 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 12 | 80 | 92 | 12 | 0 | 設計中間ファイル作成ツール
11 | 中村 | 2015-10-08 | 設計 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 5 | 75 | 92 | 17 | 12 | 設計中間ファイル作成ツール
12 | 横田 | 2015-10-08 | 管理 | 中間ファイル作成ツール | 1 | 1 |  | #REF! | #REF! | 2 | 管理中間ファイル作成ツール
13 | 中村 | 2015-10-09 | 設計 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 7.5 | 67.5 | 92 | 24.5 | 17 | 設計中間ファイル作成ツール
14 | 中村 | 2015-10-13 | 設計 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 7.5 | 60 | 92 | 32 | 24.5 | 設計中間ファイル作成ツール
15 | 横田 | 2015-10-13 | 設計 | 中間ファイル作成ツール | 3.5 | 0 | 60 | 92 | 32 | 32 | 設計中間ファイル作成ツール
16 | 中村 | 2015-10-14 | 設計 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 7.5 | 52.5 | 92 | 39.5 | 32 | 設計中間ファイル作成ツール
17 | 中村 | 2015-10-15 | 設計 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 7.5 | 45 | 92 | 47 | 39.5 | 設計中間ファイル作成ツール
18 | 横田 | 2015-10-15 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 4 | 30 | 120 | 160 | 40 | 10 | 製造単体中間ファイル作成ツール
19 | 横田 | 2015-10-16 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 10.5 | 10 | 110 | 160 | 50 | 40 | 製造単体中間ファイル作成ツール
20 | 中村 | 2015-10-16 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 5 | 105 | 160 | 55 | 50 | 製造単体中間ファイル作成ツール
21 | 横田 | 2015-10-17 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 9 | 5 | 100 | 160 | 60 | 55 | 製造単体中間ファイル作成ツール
22 | 横田 | 2015-10-18 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 4 | 10 | 90 | 160 | 70 | 60 | 製造単体中間ファイル作成ツール
23 | 横田 | 2015-10-19 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 11 | 10 | 80 | 160 | 80 | 70 | 製造単体中間ファイル作成ツール
24 | 中村 | 2015-10-19 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 5 | 75 | 160 | 85 | 80 | 製造単体中間ファイル作成ツール
25 | 横田 | 2015-10-20 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 10.5 | 5 | 70 | 160 | 90 | 85 | 製造単体中間ファイル作成ツール
26 | 中村 | 2015-10-20 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 5 | 65 | 160 | 95 | 90 | 製造単体中間ファイル作成ツール
27 | 中村 | 2015-10-21 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 5 | 60 | 160 | 100 | 95 | 製造単体中間ファイル作成ツール
28 | 横田 | 2015-10-21 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 9.5 | 5 | 55 | 160 | 105 | 100 | 製造単体中間ファイル作成ツール
29 | 中村 | 2015-10-22 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 5 | 50 | 160 | 110 | 105 | 製造単体中間ファイル作成ツール
30 | 横田 | 2015-10-22 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 12 | 0 | 50 | 160 | 110 | 110 | 製造単体中間ファイル作成ツール
31 | 中村 | 2015-10-23 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 5 | 45 | 160 | 115 | 110 | 製造単体中間ファイル作成ツール
32 | 横田 | 2015-10-23 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 7 | 5 | 40 | 160 | 120 | 115 | 製造単体中間ファイル作成ツール
33 | 横田 | 2015-10-26 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 6.5 | 5 | 35 | 160 | 125 | 120 | 製造単体中間ファイル作成ツール
34 | 横田 | 2015-10-27 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 8.5 | 5 | 30 | 160 | 130 | 125 | 製造単体中間ファイル作成ツール
35 | 横田 | 2015-10-28 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 8 | 5 | 25 | 160 | 135 | 130 | 製造単体中間ファイル作成ツール
36 | 中村 | 2015-10-26 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 5 | 75 | 80 | 5 | 0 | 試験作成中間ファイル作成ツール
37 | 中村 | 2015-10-27 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 5 | 70 | 80 | 10 | 5 | 試験作成中間ファイル作成ツール
38 | 中村 | 2015-10-28 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 5 | 65 | 80 | 15 | 10 | 試験作成中間ファイル作成ツール
39 | 中村 | 2015-10-29 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 5 | 60 | 80 | 20 | 15 | 試験作成中間ファイル作成ツール
40 | 中村 | 2015-10-30 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 5 | 55 | 80 | 25 | 20 | 試験作成中間ファイル作成ツール
41 | 中村 | 2015-11-02 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 5 | 50 | 80 | 30 | 25 | 試験作成中間ファイル作成ツール
42 | 中村 | 2015-11-04 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 5 | 45 | 80 | 35 | 30 | 試験作成中間ファイル作成ツール
43 | 中村 | 2015-11-05 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 5 | 40 | 80 | 40 | 35 | 試験作成中間ファイル作成ツール
44 | 中村 | 2015-11-06 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 5 | 35 | 80 | 45 | 40 | 試験作成中間ファイル作成ツール
45 | 中村 | 2015-11-09 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 5 | 30 | 80 | 50 | 45 | 試験作成中間ファイル作成ツール
46 | 中家 | 2015-11-09 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 12.25 | 0 | 25 | 160 | 135 | 135 | 製造単体中間ファイル作成ツール
47 | 中村 | 2015-11-10 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 5 | 25 | 80 | 55 | 50 | 試験作成中間ファイル作成ツール
48 | 中家 | 2015-11-10 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 13 | 0 | 25 | 160 | 135 | 135 | 製造単体中間ファイル作成ツール
49 | 中家 | 2015-11-11 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 13 | 0 | 25 | 160 | 135 | 135 | 製造単体中間ファイル作成ツール
50 | 中村 | 2015-11-11 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 8 | 5 | 20 | 80 | 60 | 55 | 試験作成中間ファイル作成ツール
51 | 中村 | 2015-11-12 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 10 | 15 | 80 | 65 | 55 | 試験作成中間ファイル作成ツール
52 | 中家 | 2015-11-12 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 13.5 | 5 | 15 | 80 | 65 | 60 | 試験作成中間ファイル作成ツール
53 | 中村 | 2015-11-13 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 5 | 5 | 15 | 80 | 65 | 60 | 試験作成中間ファイル作成ツール
54 | 中家 | 2015-11-13 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | -10 | 15 | 80 | 65 | 75 | 試験作成中間ファイル作成ツール
55 | 中村 | 2015-11-16 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | -4 | 14 | 80 | 66 | 70 | 試験作成中間ファイル作成ツール
56 | 中家 | 2015-11-16 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 8.25 | 0 | 14 | 80 | 66 | 66 | 試験作成中間ファイル作成ツール
57 | 中村 | 2015-11-17 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 1 | 13 | 80 | 67 | 66 | 試験作成中間ファイル作成ツール
58 | 中家 | 2015-11-17 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 8 | 1 | 13 | 80 | 67 | 66 | 試験作成中間ファイル作成ツール
59 | 中村 | 2015-11-18 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 0 | 13 | 80 | 67 | 67 | 試験作成中間ファイル作成ツール
60 | 中家 | 2015-11-18 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 8.25 | -1 | 13 | 80 | 67 | 68 | 試験作成中間ファイル作成ツール
61 | 中村 | 2015-11-19 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 0 | 12 | 80 | 68 | 68 | 試験作成中間ファイル作成ツール
62 | 中家 | 2015-11-19 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 7.75 | 1 | 12 | 80 | 68 | 67 | 試験作成中間ファイル作成ツール
63 | 中村 | 2015-11-20 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 2 | 11 | 80 | 69 | 67 | 試験作成中間ファイル作成ツール
64 | 中家 | 2015-11-20 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 8 | 1 | 11 | 80 | 69 | 68 | 試験作成中間ファイル作成ツール
65 | 中村 | 2015-11-24 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 7.5 | 0 | 10 | 80 | 70 | 70 | 試験作成中間ファイル作成ツール
66 | 中家 | 2015-11-25 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 4.5 | -16 | 41 | 160 | 119 | 135 | 製造単体中間ファイル作成ツール
67 | 中家 | 2015-11-25 | 設計 | 中間ファイル作成ツール | 0 | 21.5 | 23.5 | 92 | 68.5 | 47 | 設計中間ファイル作成ツール
68 | 中家 | 2015-11-26 | 試験実施 | 中間ファイル作成ツール | 8 | 104 | 36 | 140 | 104 | 0 | 試験実施中間ファイル作成ツール
69 | 中家 | 2015-11-27 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 7.75 | -1 | 10 | 80 | 70 | 71 | 試験作成中間ファイル作成ツール
70 | 中家 | 2015-11-30 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 6.18 | 0 | 41 | 160 | 119 | 119 | 製造単体中間ファイル作成ツール
71 | 中家 | 2015-12-01 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 9.75 | 0 | 41 | 160 | 119 | 119 | 製造単体中間ファイル作成ツール
72 | 中家 | 2015-12-02 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 11.25 | 0 | 41 | 160 | 119 | 119 | 製造単体中間ファイル作成ツール
73 | 中家 | 2015-12-03 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 11.5 | 0 | 41 | 160 | 119 | 119 | 製造単体中間ファイル作成ツール
74 | 中家 | 2015-12-04 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 7.25 | 0 | 41 | 160 | 119 | 119 | 製造単体中間ファイル作成ツール
75 | 中家 | 2015-12-06 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 6.25 | 0 | 41 | 160 | 119 | 119 | 製造単体中間ファイル作成ツール
76 | 中家 | 2015-12-07 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 12 | 0 | 41 | 160 | 119 | 119 | 製造単体中間ファイル作成ツール
77 | 中家 | 2015-12-08 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 12.5 | 0 | 41 | 160 | 119 | 119 | 製造単体中間ファイル作成ツール
78 | 中家 | 2015-12-09 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 11.25 | 0 | 41 | 160 | 119 | 119 | 製造単体中間ファイル作成ツール
79 | 横田 | 2015-12-16 | 設計 | 中間ファイル作成ツール | 0 | 23.5 | 0 | 92 | 92 | 68.5 | 設計中間ファイル作成ツール
80 | 横田 | 2015-12-16 | 試験作成 | 中間ファイル作成ツール | 0 | 10 | 0 | 80 | 80 | 70 | 試験作成中間ファイル作成ツール
81 | 横田 | 2015-12-16 | 製造単体 | 中間ファイル作成ツール | 0 | 41 | 0 | 160 | 160 | 119 | 製造単体中間ファイル作成ツール
82 | 横田 | 2015-12-16 | 試験実施 | 中間ファイル作成ツール | 0 | 36 | 0 | 140 | 140 | 104 | 試験実施中間ファイル作成ツール
83 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0
84 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
85 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
86 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
87 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
88 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
89 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
90 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
91 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
92 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
93 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
94 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
95 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
96 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
97 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
98 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
99 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
100 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
101 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
102 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
103 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
104 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
105 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
106 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
107 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
108 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
109 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
110 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
111 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
112 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
113 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
114 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
115 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
116 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
117 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
118 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
119 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
120 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
121 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
122 | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A

## 作業履歴サマリ
| 横田 | 中村
2015-10-05 | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-10-06 | 9 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-10-07 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-10-08 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-10-09 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-10-13 | 3.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-10-14 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-10-15 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-10-16 | 10.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-10-17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-10-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-10-19 | 11 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-10-20 | 10.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-10-21 | 9.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-10-22 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-10-23 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-10-26 | 6.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-10-27 | 8.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-10-28 | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-10-29 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-10-30 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-11-02 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-11-04 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-11-05 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-11-06 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-11-09 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-11-10 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-11-11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2015-11-12 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-11-13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-11-16 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-11-17 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-11-18 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-11-19 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-11-20 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-11-24 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ALL
工程： | ALL |  |  |  | 495.6
日付 | 曜日 | 祝日 | H/P | リソース量（計画） | PV(計画） | EV(出来高） | AC（コスト） | PV | EV | AC | SPI（EV/PV） | CPI(EV/AC) | EAC(着地見込み) | ETC（必要残量） | SV(EV-PV) | CV(EV-AC)
2015-10-01 | 木 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | -7.5
2015-10-02 | 金 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 15 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | -15
2015-10-03 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 22.5 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | -22.5
2015-10-04 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 30 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | -30
2015-10-05 | 月 |  | 8 | 0.9 | 7.2 | 0.8 | 15.5 | 7.2 | 0.8 | 45.5 | 0.11111 | 0.017582 | 28187.25 | 28141.75 | -6.4 | -44.7
2015-10-06 | 火 |  | 8 | 0.9 | 7.2 | 10.8 | 16.5 | 14.4 | 11.6 | 62 | 0.80556 | 0.1871 | 2648.8966 | 2586.8966 | -2.8 | -50.4
2015-10-07 | 水 |  | 8 | 0.9 | 7.2 | 12.8 | 7.5 | 21.6 | 24.4 | 69.5 | 1.1296 | 0.35108 | 1411.6475 | 1342.1475 | 2.8 | -45.1
2015-10-08 | 木 |  | 8 | 0.9 | 7.2 | 5.8 | 8.5 | 28.8 | 30.2 | 78 | 1.0486 | 0.38718 | 1280.0265 | 1202.0265 | 1.4 | -47.8
2015-10-09 | 金 |  | 8 | 0.9 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 36 | 38.5 | 85.5 | 1.0694 | 0.45029 | 1100.6182 | 1015.1182 | 2.5 | -47
2015-10-10 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 38.5 | 85.5 | 1.0694 | 0.45029 | 1100.6182 | 1015.1182 | 2.5 | -47
2015-10-11 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 38.5 | 85.5 | 1.0694 | 0.45029 | 1100.6182 | 1015.1182 | 2.5 | -47
2015-10-12 | 月 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 36.4 | 38.9 | 85.5 | 1.0687 | 0.45497 | 1089.3008 | 1003.8008 | 2.5 | -46.6
2015-10-13 | 火 |  | 8 | 1.35 | 10.8 | 7.9 | 11 | 47.2 | 46.8 | 96.5 | 0.99153 | 0.48497 | 1021.9103 | 925.4103 | -0.4 | -49.7
2015-10-14 | 水 |  | 8 | 1.35 | 10.8 | 7.9 | 7.5 | 58 | 54.7 | 104 | 0.9431 | 0.52596 | 942.2742 | 838.2742 | -3.3 | -49.3
2015-10-15 | 木 |  | 8 | 1.35 | 10.8 | 37.9 | 11.5 | 68.8 | 92.6 | 115.5 | 1.3459 | 0.80173 | 618.162 | 502.662 | 23.8 | -22.9
2015-10-16 | 金 |  | 8 | 1.35 | 10.8 | 15.4 | 18 | 79.6 | 108 | 133.5 | 1.3568 | 0.80899 | 612.6167 | 479.1167 | 28.4 | -25.5
2015-10-17 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 5 | 9 | 79.6 | 113 | 142.5 | 1.4196 | 0.79298 | 624.9823 | 482.4823 | 33.4 | -29.5
2015-10-18 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 79.6 | 123 | 146.5 | 1.5452 | 0.83959 | 590.2878 | 443.7878 | 43.4 | -23.5
2015-10-19 | 月 |  | 8 | 1.2 | 9.6 | 15.4 | 18.5 | 89.2 | 138.4 | 165 | 1.5516 | 0.83879 | 590.8526 | 425.8526 | 49.2 | -26.6
2015-10-20 | 火 |  | 8 | 1.2 | 9.6 | 10.4 | 18 | 98.8 | 148.8 | 183 | 1.5061 | 0.81311 | 609.5081 | 426.5081 | 50 | -34.2
2015-10-21 | 水 |  | 8 | 1.2 | 9.6 | 10.4 | 17 | 108.4 | 159.2 | 200 | 1.4686 | 0.796 | 622.6131 | 422.6131 | 50.8 | -40.8
2015-10-22 | 木 |  | 8 | 1.2 | 9.6 | 5.4 | 19.5 | 118 | 164.6 | 219.5 | 1.3949 | 0.74989 | 660.9004 | 441.4004 | 46.6 | -54.9
2015-10-23 | 金 |  | 8 | 1.2 | 9.6 | 10.4 | 14.5 | 127.6 | 175 | 234 | 1.3715 | 0.74786 | 662.688 | 428.688 | 47.4 | -59
2015-10-24 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 175 | 234 | 1.3715 | 0.74786 | 662.688 | 428.688 | 47.4 | -59
2015-10-25 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 175 | 234 | 1.3715 | 0.74786 | 662.688 | 428.688 | 47.4 | -59
2015-10-26 | 月 |  | 8 | 1.2 | 9.6 | 10.4 | 14 | 137.2 | 185.4 | 248 | 1.3513 | 0.74758 | 662.9385 | 414.9385 | 48.2 | -62.6
2015-10-27 | 火 |  | 8 | 1.2 | 9.6 | 10.4 | 16 | 146.8 | 195.8 | 264 | 1.3338 | 0.74167 | 668.2247 | 404.2247 | 49 | -68.2
2015-10-28 | 水 |  | 8 | 1.2 | 9.6 | 10.4 | 15.5 | 156.4 | 206.2 | 279.5 | 1.3184 | 0.73775 | 671.7759 | 392.2759 | 49.8 | -73.3
2015-10-29 | 木 |  | 8 | 1.2 | 9.6 | 5.4 | 7.5 | 166 | 211.6 | 287 | 1.2747 | 0.73728 | 672.1985 | 385.1985 | 45.6 | -75.4
2015-10-30 | 金 |  | 8 | 1.2 | 9.6 | 5.4 | 7.5 | 175.6 | 217 | 294.5 | 1.2358 | 0.73684 | 672.6 | 378.1 | 41.4 | -77.5
2015-10-31 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.6 | 217 | 294.5 | 1.2358 | 0.73684 | 672.6 | 378.1 | 41.4 | -77.5
2015-11-01 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.6 | 217 | 294.5 | 1.2358 | 0.73684 | 672.6 | 378.1 | 41.4 | -77.5
2015-11-02 | 月 |  | 8 | 1.8 | 14.4 | 5.4 | 7.5 | 190 | 222.4 | 302 | 1.1705 | 0.73642 | 672.982 | 370.982 | 32.4 | -79.6
2015-11-03 | 火 |  | 8 | 1.8 | 14.4 | 0.4 | 0 | 204.4 | 222.8 | 302 | 1.09 | 0.73775 | 671.7738 | 369.7738 | 18.4 | -79.2
2015-11-04 | 水 |  | 8 | 1.8 | 14.4 | 5.4 | 7.5 | 218.8 | 228.2 | 309.5 | 1.043 | 0.73732 | 672.1656 | 362.6656 | 9.4 | -81.3
2015-11-05 | 木 |  | 8 | 1.55 | 12.4 | 5.4 | 7.5 | 231.2 | 233.6 | 317 | 1.0104 | 0.73691 | 672.5394 | 355.5394 | 2.4 | -83.4
2015-11-06 | 金 |  | 8 | 1.55 | 12.4 | 5.4 | 7.5 | 243.6 | 239 | 324.5 | 0.98112 | 0.73652 | 672.8962 | 348.3962 | -4.6 | -85.5
2015-11-07 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 239 | 324.5 | 0.98112 | 0.73652 | 672.8962 | 348.3962 | -4.6 | -85.5
2015-11-08 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 239 | 324.5 | 0.98112 | 0.73652 | 672.8962 | 348.3962 | -4.6 | -85.5
2015-11-09 | 月 |  | 8 | 2.05 | 16.4 | 5.4 | 19.75 | 260 | 244.4 | 344.25 | 0.94 | 0.70995 | 698.0782 | 353.8282 | -15.6 | -99.85
2015-11-10 | 火 |  | 8 | 2.05 | 16.4 | 5.4 | 20.5 | 276.4 | 249.8 | 364.75 | 0.90376 | 0.68485 | 723.6593 | 358.9093 | -26.6 | -114.95
2015-11-11 | 水 |  | 8 | 2.05 | 16.4 | 5.4 | 21 | 292.8 | 255.2 | 385.75 | 0.87158 | 0.66157 | 749.1289 | 363.3789 | -37.6 | -130.55
2015-11-12 | 木 |  | 8 | 2.05 | 16.4 | 15.4 | 21 | 309.2 | 270.6 | 406.75 | 0.87516 | 0.66527 | 744.9568 | 338.2068 | -38.6 | -136.15
2015-11-13 | 金 |  | 8 | 2.05 | 16.4 | -4.6 | 12.5 | 325.6 | 266 | 419.25 | 0.81695 | 0.63447 | 781.1289 | 361.8789 | -59.6 | -153.25
2015-11-14 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.6 | 266 | 419.25 | 0.81695 | 0.63447 | 781.1289 | 361.8789 | -59.6 | -153.25
2015-11-15 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.6 | 266 | 419.25 | 0.81695 | 0.63447 | 781.1289 | 361.8789 | -59.6 | -153.25
2015-11-16 | 月 |  | 8 | 2.05 | 16.4 | -3.6 | 15.75 | 342 | 262.4 | 435 | 0.76725 | 0.60322 | 821.593 | 386.593 | -79.6 | -172.6
2015-11-17 | 火 |  | 8 | 2.05 | 16.4 | 2.4 | 15.5 | 358.4 | 264.8 | 450.5 | 0.73884 | 0.58779 | 843.1563 | 392.6563 | -93.6 | -185.7
2015-11-18 | 水 |  | 8 | 2.05 | 16.4 | -0.6 | 15.75 | 374.8 | 264.2 | 466.25 | 0.70491 | 0.56665 | 874.6158 | 408.3658 | -110.6 | -202.05
2015-11-19 | 木 |  | 8 | 2.05 | 16.4 | 1.4 | 15.25 | 391.2 | 265.6 | 481.5 | 0.67894 | 0.55161 | 898.4616 | 416.9616 | -125.6 | -215.9
2015-11-20 | 金 |  | 8 | 2.05 | 16.4 | 3.4 | 15.5 | 407.6 | 269 | 497 | 0.65996 | 0.54125 | 915.6625 | 418.6625 | -138.6 | -228
2015-11-21 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.6 | 269 | 497 | 0.65996 | 0.54125 | 915.6625 | 418.6625 | -138.6 | -228
2015-11-22 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.6 | 269 | 497 | 0.65996 | 0.54125 | 915.6625 | 418.6625 | -138.6 | -228
2015-11-23 | 月 |  | 8 | 2.1 | 16.8 | 0.8 | 0 | 424.4 | 269.8 | 497 | 0.63572 | 0.54286 | 912.9474 | 415.9474 | -154.6 | -227.2
2015-11-24 | 火 |  | 8 | 2.1 | 16.8 | 0.8 | 7.5 | 441.2 | 270.6 | 504.5 | 0.61333 | 0.53637 | 923.9845 | 419.4845 | -170.6 | -233.9
2015-11-25 | 水 |  | 8 | 2.1 | 16.8 | 6.3 | 4.5 | 458 | 276.9 | 509 | 0.60459 | 0.54401 | 911.0163 | 402.0163 | -181.1 | -232.1
2015-11-26 | 木 |  | 8 | 2.1 | 16.8 | 104.8 | 8 | 474.8 | 381.7 | 517 | 0.80392 | 0.7383 | 671.2738 | 154.2738 | -93.1 | -135.3
2015-11-27 | 金 |  | 8 | 2.1 | 16.8 | -0.2 | 7.75 | 491.6 | 381.5 | 524.75 | 0.77604 | 0.72701 | 681.6936 | 156.9436 | -110.1 | -143.25
2015-11-28 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.6 | 381.5 | 524.75 | 0.77604 | 0.72701 | 681.6936 | 156.9436 | -110.1 | -143.25
2015-11-29 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.6 | 381.5 | 524.75 | 0.77604 | 0.72701 | 681.6936 | 156.9436 | -110.1 | -143.25
2015-11-30 | 月 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 6.18 | 492.4 | 382.3 | 530.93 | 0.7764 | 0.72006 | 688.2786 | 157.3486 | -110.1 | -148.63
2015-12-01 | 火 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 9.75 | 493.2 | 383.1 | 540.68 | 0.77676 | 0.70855 | 699.4545 | 158.7745 | -110.1 | -157.58
2015-12-02 | 水 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 11.25 | 494 | 383.9 | 551.93 | 0.77713 | 0.69556 | 712.5202 | 160.5902 | -110.1 | -168.03
2015-12-03 | 木 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 11.5 | 494.8 | 384.7 | 563.43 | 0.77749 | 0.68278 | 725.8537 | 162.4237 | -110.1 | -178.73
2015-12-04 | 金 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 7.25 | 495.6 | 385.5 | 570.68 | 0.77785 | 0.67551 | 733.668 | 162.988 | -110.1 | -185.18
2015-12-05 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 385.5 | 570.68 | 0.77785 | 0.67551 | 733.668 | 162.988 | -110.1 | -185.18
2015-12-06 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 495.6 | 385.5 | 576.93 | 0.77785 | 0.66819 | 741.703 | 164.773 | -110.1 | -191.43
2015-12-07 | 月 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 495.6 | 385.5 | 588.93 | 0.77785 | 0.65458 | 757.1302 | 168.2002 | -110.1 | -203.43
2015-12-08 | 火 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 495.6 | 385.5 | 601.43 | 0.77785 | 0.64097 | 773.2003 | 171.7703 | -110.1 | -215.93
2015-12-09 | 水 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 495.6 | 385.5 | 612.68 | 0.77785 | 0.6292 | 787.6633 | 174.9833 | -110.1 | -227.18
2015-12-10 | 木 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 385.5 | 612.68 | 0.77785 | 0.6292 | 787.6633 | 174.9833 | -110.1 | -227.18
2015-12-11 | 金 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 385.5 | 612.68 | 0.77785 | 0.6292 | 787.6633 | 174.9833 | -110.1 | -227.18
2015-12-12 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 385.5 | 612.68 | 0.77785 | 0.6292 | 787.6633 | 174.9833 | -110.1 | -227.18
2015-12-13 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 385.5 | 612.68 | 0.77785 | 0.6292 | 787.6633 | 174.9833 | -110.1 | -227.18
2015-12-14 | 月 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 385.5 | 612.68 | 0.77785 | 0.6292 | 787.6633 | 174.9833 | -110.1 | -227.18
2015-12-15 | 火 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 385.5 | 612.68 | 0.77785 | 0.6292 | 787.6633 | 174.9833 | -110.1 | -227.18
2015-12-16 | 水 |  | 8 | 0 | 0 | 110.5 | 0 | 495.6 | 496 | 612.68 | 1.0008 | 0.80956 | 612.1859 | -0.4941 | 0.4 | -116.68
2015-12-17 | 木 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 496 | 612.68 | 1.0008 | 0.80956 | 612.1859 | -0.4941 | 0.4 | -116.68
2015-12-18 | 金 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 496 | 612.68 | 1.0008 | 0.80956 | 612.1859 | -0.4941 | 0.4 | -116.68
2015-12-19 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 496 | 612.68 | 1.0008 | 0.80956 | 612.1859 | -0.4941 | 0.4 | -116.68
Formulas:
日付 = [日付, row above]+1

## 設計進捗
工程： | 設計 |  |  |  | 92.8
日付 | 曜日 | 祝日 | H/P | リソース量（計画） | PV(計画） | EV(出来高） | AC（コスト） | PV | EV | AC | SPI（EV/PV） | CPI(EV/AC) | EAC(着地見込み) | ETC（必要残量） | SV(EV-PV) | CV(EV-AC)
2015-10-01 | 木 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | -7.5
2015-10-02 | 金 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 15 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | -15
2015-10-03 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 22.5 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | -22.5
2015-10-04 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 30 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | -30
2015-10-05 | 月 |  | 8 | 0.8 | 6.4 | 0 | 13.5 | 6.4 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | -6.4 | -43.5
2015-10-06 | 火 |  | 8 | 0.8 | 6.4 | 0 | 7.5 | 12.8 | 0 | 51 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | -12.8 | -51
2015-10-07 | 水 |  | 8 | 0.8 | 6.4 | 12 | 7.5 | 19.2 | 12 | 58.5 | 0.625 | 0.20513 | 452.4 | 393.9 | -7.2 | -46.5
2015-10-08 | 木 |  | 8 | 0.8 | 6.4 | 5 | 7.5 | 25.6 | 17 | 66 | 0.66406 | 0.25758 | 360.2824 | 294.2824 | -8.6 | -49
2015-10-09 | 金 |  | 8 | 0.8 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 32 | 24.5 | 73.5 | 0.76562 | 0.33333 | 278.4 | 204.9 | -7.5 | -49
2015-10-10 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24.5 | 73.5 | 0.76562 | 0.33333 | 278.4 | 204.9 | -7.5 | -49
2015-10-11 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24.5 | 73.5 | 0.76562 | 0.33333 | 278.4 | 204.9 | -7.5 | -49
2015-10-12 | 月 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24.5 | 73.5 | 0.76562 | 0.33333 | 278.4 | 204.9 | -7.5 | -49
2015-10-13 | 火 |  | 8 | 0.4 | 3.2 | 7.5 | 11 | 35.2 | 32 | 84.5 | 0.90909 | 0.3787 | 245.05 | 160.55 | -3.2 | -52.5
2015-10-14 | 水 |  | 8 | 0.4 | 3.2 | 7.5 | 7.5 | 38.4 | 39.5 | 92 | 1.0286 | 0.42935 | 216.1418 | 124.1418 | 1.1 | -52.5
2015-10-15 | 木 |  | 8 | 0.4 | 3.2 | 7.5 | 7.5 | 41.6 | 47 | 99.5 | 1.1298 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | 5.4 | -52.5
2015-10-16 | 金 |  | 8 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0 | 44.8 | 47 | 99.5 | 1.0491 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | 2.2 | -52.5
2015-10-17 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 47 | 99.5 | 1.0491 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | 2.2 | -52.5
2015-10-18 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 47 | 99.5 | 1.0491 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | 2.2 | -52.5
2015-10-19 | 月 |  | 8 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0 | 48 | 47 | 99.5 | 0.97917 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -1 | -52.5
2015-10-20 | 火 |  | 8 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0 | 51.2 | 47 | 99.5 | 0.91797 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -4.2 | -52.5
2015-10-21 | 水 |  | 8 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0 | 54.4 | 47 | 99.5 | 0.86397 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -7.4 | -52.5
2015-10-22 | 木 |  | 8 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0 | 57.6 | 47 | 99.5 | 0.81597 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -10.6 | -52.5
2015-10-23 | 金 |  | 8 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0 | 60.8 | 47 | 99.5 | 0.77303 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -13.8 | -52.5
2015-10-24 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 47 | 99.5 | 0.77303 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -13.8 | -52.5
2015-10-25 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 47 | 99.5 | 0.77303 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -13.8 | -52.5
2015-10-26 | 月 |  | 8 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0 | 64 | 47 | 99.5 | 0.73437 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -17 | -52.5
2015-10-27 | 火 |  | 8 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0 | 67.2 | 47 | 99.5 | 0.6994 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -20.2 | -52.5
2015-10-28 | 水 |  | 8 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0 | 70.4 | 47 | 99.5 | 0.66761 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -23.4 | -52.5
2015-10-29 | 木 |  | 8 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0 | 73.6 | 47 | 99.5 | 0.63859 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -26.6 | -52.5
2015-10-30 | 金 |  | 8 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0 | 76.8 | 47 | 99.5 | 0.61198 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -29.8 | -52.5
2015-10-31 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 47 | 99.5 | 0.61198 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -29.8 | -52.5
2015-11-01 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 47 | 99.5 | 0.61198 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -29.8 | -52.5
2015-11-02 | 月 |  | 8 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 80.8 | 47 | 99.5 | 0.58168 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -33.8 | -52.5
2015-11-03 | 火 |  | 8 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 84.8 | 47 | 99.5 | 0.55425 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -37.8 | -52.5
2015-11-04 | 水 |  | 8 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 88.8 | 47 | 99.5 | 0.52928 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -41.8 | -52.5
2015-11-05 | 木 |  | 8 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 90.8 | 47 | 99.5 | 0.51762 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -43.8 | -52.5
2015-11-06 | 金 |  | 8 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 92.8 | 47 | 99.5 | 0.50647 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -45.8 | -52.5
2015-11-07 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 47 | 99.5 | 0.50647 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -45.8 | -52.5
2015-11-08 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 47 | 99.5 | 0.50647 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -45.8 | -52.5
2015-11-09 | 月 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 47 | 99.5 | 0.50647 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -45.8 | -52.5
2015-11-10 | 火 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 47 | 99.5 | 0.50647 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -45.8 | -52.5
2015-11-11 | 水 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 47 | 99.5 | 0.50647 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -45.8 | -52.5
2015-11-12 | 木 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 47 | 99.5 | 0.50647 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -45.8 | -52.5
2015-11-13 | 金 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 47 | 99.5 | 0.50647 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -45.8 | -52.5
2015-11-14 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 47 | 99.5 | 0.50647 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -45.8 | -52.5
2015-11-15 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 47 | 99.5 | 0.50647 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -45.8 | -52.5
2015-11-16 | 月 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 47 | 99.5 | 0.50647 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -45.8 | -52.5
2015-11-17 | 火 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 47 | 99.5 | 0.50647 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -45.8 | -52.5
2015-11-18 | 水 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 47 | 99.5 | 0.50647 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -45.8 | -52.5
2015-11-19 | 木 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 47 | 99.5 | 0.50647 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -45.8 | -52.5
2015-11-20 | 金 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 47 | 99.5 | 0.50647 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -45.8 | -52.5
2015-11-21 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 47 | 99.5 | 0.50647 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -45.8 | -52.5
2015-11-22 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 47 | 99.5 | 0.50647 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -45.8 | -52.5
2015-11-23 | 月 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 47 | 99.5 | 0.50647 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -45.8 | -52.5
2015-11-24 | 火 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 47 | 99.5 | 0.50647 | 0.47236 | 196.4596 | 96.9596 | -45.8 | -52.5
2015-11-25 | 水 |  | 8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 92.8 | 68.5 | 99.5 | 0.73815 | 0.68844 | 134.7971 | 35.2971 | -24.3 | -31
2015-11-26 | 木 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.5 | 99.5 | 0.73815 | 0.68844 | 134.7971 | 35.2971 | -24.3 | -31
2015-11-27 | 金 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.5 | 99.5 | 0.73815 | 0.68844 | 134.7971 | 35.2971 | -24.3 | -31
2015-11-28 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.5 | 99.5 | 0.73815 | 0.68844 | 134.7971 | 35.2971 | -24.3 | -31
2015-11-29 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.5 | 99.5 | 0.73815 | 0.68844 | 134.7971 | 35.2971 | -24.3 | -31
2015-11-30 | 月 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.5 | 99.5 | 0.73815 | 0.68844 | 134.7971 | 35.2971 | -24.3 | -31
2015-12-01 | 火 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.5 | 99.5 | 0.73815 | 0.68844 | 134.7971 | 35.2971 | -24.3 | -31
2015-12-02 | 水 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.5 | 99.5 | 0.73815 | 0.68844 | 134.7971 | 35.2971 | -24.3 | -31
2015-12-03 | 木 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.5 | 99.5 | 0.73815 | 0.68844 | 134.7971 | 35.2971 | -24.3 | -31
2015-12-04 | 金 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.5 | 99.5 | 0.73815 | 0.68844 | 134.7971 | 35.2971 | -24.3 | -31
2015-12-05 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.5 | 99.5 | 0.73815 | 0.68844 | 134.7971 | 35.2971 | -24.3 | -31
2015-12-06 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.5 | 99.5 | 0.73815 | 0.68844 | 134.7971 | 35.2971 | -24.3 | -31
2015-12-07 | 月 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.5 | 99.5 | 0.73815 | 0.68844 | 134.7971 | 35.2971 | -24.3 | -31
2015-12-08 | 火 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.5 | 99.5 | 0.73815 | 0.68844 | 134.7971 | 35.2971 | -24.3 | -31
2015-12-09 | 水 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.5 | 99.5 | 0.73815 | 0.68844 | 134.7971 | 35.2971 | -24.3 | -31
2015-12-10 | 木 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.5 | 99.5 | 0.73815 | 0.68844 | 134.7971 | 35.2971 | -24.3 | -31
2015-12-11 | 金 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.5 | 99.5 | 0.73815 | 0.68844 | 134.7971 | 35.2971 | -24.3 | -31
2015-12-12 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.5 | 99.5 | 0.73815 | 0.68844 | 134.7971 | 35.2971 | -24.3 | -31
2015-12-13 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.5 | 99.5 | 0.73815 | 0.68844 | 134.7971 | 35.2971 | -24.3 | -31
2015-12-14 | 月 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.5 | 99.5 | 0.73815 | 0.68844 | 134.7971 | 35.2971 | -24.3 | -31
2015-12-15 | 火 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.5 | 99.5 | 0.73815 | 0.68844 | 134.7971 | 35.2971 | -24.3 | -31
2015-12-16 | 水 |  | 8 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 92.8 | 92 | 99.5 | 0.99138 | 0.92462 | 100.3652 | 0.86522 | -0.8 | -7.5
2015-12-17 | 木 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 92 | 99.5 | 0.99138 | 0.92462 | 100.3652 | 0.86522 | -0.8 | -7.5
2015-12-18 | 金 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 92 | 99.5 | 0.99138 | 0.92462 | 100.3652 | 0.86522 | -0.8 | -7.5
2015-12-19 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 92 | 99.5 | 0.99138 | 0.92462 | 100.3652 | 0.86522 | -0.8 | -7.5
Formulas:
日付 = [日付, row above]+1

## 試験作成進捗
工程： | 試験作成 |  |  |  | 80
日付 | 曜日 | 祝日 | H/P | リソース量（計画） | PV(計画） | EV(出来高） | AC（コスト） | PV | EV | AC | SPI（EV/PV） | CPI(EV/AC) | EAC(着地見込み) | ETC（必要残量） | SV(EV-PV) | CV(EV-AC)
2015-10-01 | 木 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-02 | 金 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-03 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-04 | 日 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-05 | 月 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-06 | 火 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-07 | 水 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-08 | 木 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-09 | 金 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-10 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-11 | 日 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-12 | 月 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-13 | 火 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-14 | 水 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-15 | 木 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-16 | 金 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-17 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-18 | 日 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-19 | 月 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-20 | 火 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-21 | 水 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-22 | 木 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-23 | 金 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-24 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-25 | 日 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-26 | 月 |  | 4 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 0 | 5 | 7.5 | #DIV/0! | 0.66667 | 120 | 112.5 | 5 | -2.5
2015-10-27 | 火 |  | 4 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 0 | 10 | 15 | #DIV/0! | 0.66667 | 120 | 105 | 10 | -5
2015-10-28 | 水 |  | 4 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 0 | 15 | 22.5 | #DIV/0! | 0.66667 | 120 | 97.5 | 15 | -7.5
2015-10-29 | 木 |  | 4 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 0 | 20 | 30 | #DIV/0! | 0.66667 | 120 | 90 | 20 | -10
2015-10-30 | 金 |  | 4 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 0 | 25 | 37.5 | #DIV/0! | 0.66667 | 120 | 82.5 | 25 | -12.5
2015-10-31 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37.5 | #DIV/0! | 0.66667 | 120 | 82.5 | 25 | -12.5
2015-11-01 | 日 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37.5 | #DIV/0! | 0.66667 | 120 | 82.5 | 25 | -12.5
2015-11-02 | 月 |  | 4 | 0.5 | 2 | 5 | 7.5 | 2 | 30 | 45 | 15 | 0.66667 | 120 | 75 | 28 | -15
2015-11-03 | 火 |  | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 30 | 45 | 7.5 | 0.66667 | 120 | 75 | 26 | -15
2015-11-04 | 水 |  | 4 | 0.5 | 2 | 5 | 7.5 | 6 | 35 | 52.5 | 5.8333 | 0.66667 | 120 | 67.5 | 29 | -17.5
2015-11-05 | 木 |  | 4 | 0.5 | 2 | 5 | 7.5 | 8 | 40 | 60 | 5 | 0.66667 | 120 | 60 | 32 | -20
2015-11-06 | 金 |  | 4 | 0.5 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 45 | 67.5 | 4.5 | 0.66667 | 120 | 52.5 | 35 | -22.5
2015-11-07 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 67.5 | 4.5 | 0.66667 | 120 | 52.5 | 35 | -22.5
2015-11-08 | 日 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 67.5 | 4.5 | 0.66667 | 120 | 52.5 | 35 | -22.5
2015-11-09 | 月 |  | 4 | 0.5 | 2 | 5 | 7.5 | 12 | 50 | 75 | 4.1667 | 0.66667 | 120 | 45 | 38 | -25
2015-11-10 | 火 |  | 4 | 0.5 | 2 | 5 | 7.5 | 14 | 55 | 82.5 | 3.9286 | 0.66667 | 120 | 37.5 | 41 | -27.5
2015-11-11 | 水 |  | 4 | 0.5 | 2 | 5 | 8 | 16 | 60 | 90.5 | 3.75 | 0.66298 | 120.6667 | 30.1667 | 44 | -30.5
2015-11-12 | 木 |  | 4 | 0.5 | 2 | 15 | 21 | 18 | 75 | 111.5 | 4.1667 | 0.67265 | 118.9333 | 7.4333 | 57 | -36.5
2015-11-13 | 金 |  | 4 | 0.5 | 2 | -5 | 12.5 | 20 | 70 | 124 | 3.5 | 0.56452 | 141.7143 | 17.7143 | 50 | -54
2015-11-14 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 124 | 3.5 | 0.56452 | 141.7143 | 17.7143 | 50 | -54
2015-11-15 | 日 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 124 | 3.5 | 0.56452 | 141.7143 | 17.7143 | 50 | -54
2015-11-16 | 月 |  | 4 | 1 | 4 | -4 | 15.75 | 24 | 66 | 139.75 | 2.75 | 0.47227 | 169.3939 | 29.6439 | 42 | -73.75
2015-11-17 | 火 |  | 4 | 1 | 4 | 2 | 15.5 | 28 | 68 | 155.25 | 2.4286 | 0.438 | 182.6471 | 27.3971 | 40 | -87.25
2015-11-18 | 水 |  | 4 | 1 | 4 | -1 | 15.75 | 32 | 67 | 171 | 2.0938 | 0.39181 | 204.1791 | 33.1791 | 35 | -104
2015-11-19 | 木 |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 15.25 | 36 | 68 | 186.25 | 1.8889 | 0.3651 | 219.1176 | 32.8676 | 32 | -118.25
2015-11-20 | 金 |  | 4 | 1 | 4 | 3 | 15.5 | 40 | 71 | 201.75 | 1.775 | 0.35192 | 227.3239 | 25.5739 | 31 | -130.75
2015-11-21 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 71 | 201.75 | 1.775 | 0.35192 | 227.3239 | 25.5739 | 31 | -130.75
2015-11-22 | 日 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 71 | 201.75 | 1.775 | 0.35192 | 227.3239 | 25.5739 | 31 | -130.75
2015-11-23 | 月 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 71 | 201.75 | 1.775 | 0.35192 | 227.3239 | 25.5739 | 31 | -130.75
2015-11-24 | 火 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 40 | 71 | 209.25 | 1.775 | 0.33931 | 235.7746 | 26.5246 | 31 | -138.25
2015-11-25 | 水 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 71 | 209.25 | 1.775 | 0.33931 | 235.7746 | 26.5246 | 31 | -138.25
2015-11-26 | 木 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 71 | 209.25 | 1.775 | 0.33931 | 235.7746 | 26.5246 | 31 | -138.25
2015-11-27 | 金 |  | 4 | 0 | 0 | -1 | 7.75 | 40 | 70 | 217 | 1.75 | 0.32258 | 248 | 31 | 30 | -147
2015-11-28 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | 217 | 1.75 | 0.32258 | 248 | 31 | 30 | -147
2015-11-29 | 日 |  | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 42 | 70 | 217 | 1.6667 | 0.32258 | 248 | 31 | 28 | -147
2015-11-30 | 月 |  | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 44 | 70 | 217 | 1.5909 | 0.32258 | 248 | 31 | 26 | -147
2015-12-01 | 火 |  | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 46 | 70 | 217 | 1.5217 | 0.32258 | 248 | 31 | 24 | -147
2015-12-02 | 水 |  | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 48 | 70 | 217 | 1.4583 | 0.32258 | 248 | 31 | 22 | -147
2015-12-03 | 木 |  | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 50 | 70 | 217 | 1.4 | 0.32258 | 248 | 31 | 20 | -147
2015-12-04 | 金 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 217 | 1.4 | 0.32258 | 248 | 31 | 20 | -147
2015-12-05 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 217 | 1.4 | 0.32258 | 248 | 31 | 20 | -147
2015-12-06 | 日 |  | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 52 | 70 | 217 | 1.3462 | 0.32258 | 248 | 31 | 18 | -147
2015-12-07 | 月 |  | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 54 | 70 | 217 | 1.2963 | 0.32258 | 248 | 31 | 16 | -147
2015-12-08 | 火 |  | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 56 | 70 | 217 | 1.25 | 0.32258 | 248 | 31 | 14 | -147
2015-12-09 | 水 |  | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 58 | 70 | 217 | 1.2069 | 0.32258 | 248 | 31 | 12 | -147
2015-12-10 | 木 |  | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 60 | 70 | 217 | 1.1667 | 0.32258 | 248 | 31 | 10 | -147
2015-12-11 | 金 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 217 | 1.1667 | 0.32258 | 248 | 31 | 10 | -147
2015-12-12 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 217 | 1.1667 | 0.32258 | 248 | 31 | 10 | -147
2015-12-13 | 日 |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 64 | 70 | 217 | 1.0938 | 0.32258 | 248 | 31 | 6 | -147
2015-12-14 | 月 |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 68 | 70 | 217 | 1.0294 | 0.32258 | 248 | 31 | 2 | -147
2015-12-15 | 火 |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 72 | 70 | 217 | 0.97222 | 0.32258 | 248 | 31 | -2 | -147
2015-12-16 | 水 |  | 4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 76 | 80 | 217 | 1.0526 | 0.36866 | 217 | 0 | 4 | -137
2015-12-17 | 木 |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80 | 80 | 217 | 1 | 0.36866 | 217 | 0 | 0 | -137
2015-12-18 | 金 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 217 | 1 | 0.36866 | 217 | 0 | 0 | -137
2015-12-19 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 217 | 1 | 0.36866 | 217 | 0 | 0 | -137
2015-12-20 | 日 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 217 | 1 | 0.36866 | 217 | 0 | 0 | -137
2015-12-21 | 月 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 217 | 1 | 0.36866 | 217 | 0 | 0 | -137
2015-12-22 | 火 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 217 | 1 | 0.36866 | 217 | 0 | 0 | -137
2015-12-23 | 水 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 217 | 1 | 0.36866 | 217 | 0 | 0 | -137
2015-12-24 | 木 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 217 | 1 | 0.36866 | 217 | 0 | 0 | -137
2015-12-25 | 金 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 217 | 1 | 0.36866 | 217 | 0 | 0 | -137
Formulas:
日付 = [日付, row above]+1

## 製造単体進捗
工程： | 製造単体 |  |  |  | 160
日付 | 曜日 | 祝日 | H/P | リソース量（計画） | PV(計画） | EV(出来高） | AC（コスト） | PV | EV | AC | SPI（EV/PV） | CPI(EV/AC) | EAC(着地見込み) | ETC（必要残量） | SV(EV-PV) | CV(EV-AC)
2015-10-01 | 木 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-02 | 金 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-03 | 土 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-04 | 日 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-05 | 月 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-06 | 火 |  | 5.5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 10 | 9 | #DIV/0! | 1.1111 | 144 | 135 | 10 | 1
2015-10-07 | 水 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | #DIV/0! | 1.1111 | 144 | 135 | 10 | 1
2015-10-08 | 木 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | #DIV/0! | 1.1111 | 144 | 135 | 10 | 1
2015-10-09 | 金 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | #DIV/0! | 1.1111 | 144 | 135 | 10 | 1
2015-10-10 | 土 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | #DIV/0! | 1.1111 | 144 | 135 | 10 | 1
2015-10-11 | 日 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | #DIV/0! | 1.1111 | 144 | 135 | 10 | 1
2015-10-12 | 月 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | #DIV/0! | 1.1111 | 144 | 135 | 10 | 1
2015-10-13 | 火 |  | 5.5 | 0.9 | 4.95 | 0 | 0 | 4.95 | 10 | 9 | 2.0202 | 1.1111 | 144 | 135 | 5.05 | 1
2015-10-14 | 水 |  | 5.5 | 0.9 | 4.95 | 0 | 0 | 9.9 | 10 | 9 | 1.0101 | 1.1111 | 144 | 135 | 0.1 | 1
2015-10-15 | 木 |  | 5.5 | 0.9 | 4.95 | 30 | 4 | 14.85 | 40 | 13 | 2.6936 | 3.0769 | 52 | 39 | 25.15 | 27
2015-10-16 | 金 |  | 5.5 | 0.9 | 4.95 | 15 | 18 | 19.8 | 55 | 31 | 2.7778 | 1.7742 | 90.1818 | 59.1818 | 35.2 | 24
2015-10-17 | 土 |  | 5.5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 19.8 | 60 | 40 | 3.0303 | 1.5 | 106.6667 | 66.6667 | 40.2 | 20
2015-10-18 | 日 |  | 5.5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 19.8 | 70 | 44 | 3.5354 | 1.5909 | 100.5714 | 56.5714 | 50.2 | 26
2015-10-19 | 月 |  | 5.5 | 0.75 | 4.125 | 15 | 18.5 | 23.925 | 85 | 62.5 | 3.5528 | 1.36 | 117.6471 | 55.1471 | 61.075 | 22.5
2015-10-20 | 火 |  | 5.5 | 0.75 | 4.125 | 10 | 18 | 28.05 | 95 | 80.5 | 3.3868 | 1.1801 | 135.5789 | 55.0789 | 66.95 | 14.5
2015-10-21 | 水 |  | 5.5 | 0.75 | 4.125 | 10 | 17 | 32.175 | 105 | 97.5 | 3.2634 | 1.0769 | 148.5714 | 51.0714 | 72.825 | 7.5
2015-10-22 | 木 |  | 5.5 | 0.75 | 4.125 | 5 | 19.5 | 36.3 | 110 | 117 | 3.0303 | 0.94017 | 170.1818 | 53.1818 | 73.7 | -7
2015-10-23 | 金 |  | 5.5 | 0.75 | 4.125 | 10 | 14.5 | 40.425 | 120 | 131.5 | 2.9685 | 0.91255 | 175.3333 | 43.8333 | 79.575 | -11.5
2015-10-24 | 土 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.425 | 120 | 131.5 | 2.9685 | 0.91255 | 175.3333 | 43.8333 | 79.575 | -11.5
2015-10-25 | 日 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.425 | 120 | 131.5 | 2.9685 | 0.91255 | 175.3333 | 43.8333 | 79.575 | -11.5
2015-10-26 | 月 |  | 5.5 | 0.75 | 4.125 | 5 | 6.5 | 44.55 | 125 | 138 | 2.8058 | 0.9058 | 176.64 | 38.64 | 80.45 | -13
2015-10-27 | 火 |  | 5.5 | 0.75 | 4.125 | 5 | 8.5 | 48.675 | 130 | 146.5 | 2.6708 | 0.88737 | 180.3077 | 33.8077 | 81.325 | -16.5
2015-10-28 | 水 |  | 5.5 | 0.75 | 4.125 | 5 | 8 | 52.8 | 135 | 154.5 | 2.5568 | 0.87379 | 183.1111 | 28.6111 | 82.2 | -19.5
2015-10-29 | 木 |  | 5.5 | 0.75 | 4.125 | 0 | 0 | 56.925 | 135 | 154.5 | 2.3715 | 0.87379 | 183.1111 | 28.6111 | 78.075 | -19.5
2015-10-30 | 金 |  | 5.5 | 0.75 | 4.125 | 0 | 0 | 61.05 | 135 | 154.5 | 2.2113 | 0.87379 | 183.1111 | 28.6111 | 73.95 | -19.5
2015-10-31 | 土 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.05 | 135 | 154.5 | 2.2113 | 0.87379 | 183.1111 | 28.6111 | 73.95 | -19.5
2015-11-01 | 日 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.05 | 135 | 154.5 | 2.2113 | 0.87379 | 183.1111 | 28.6111 | 73.95 | -19.5
2015-11-02 | 月 |  | 5.5 | 0.75 | 4.125 | 0 | 0 | 65.175 | 135 | 154.5 | 2.0713 | 0.87379 | 183.1111 | 28.6111 | 69.825 | -19.5
2015-11-03 | 火 |  | 5.5 | 0.75 | 4.125 | 0 | 0 | 69.3 | 135 | 154.5 | 1.9481 | 0.87379 | 183.1111 | 28.6111 | 65.7 | -19.5
2015-11-04 | 水 |  | 5.5 | 0.75 | 4.125 | 0 | 0 | 73.425 | 135 | 154.5 | 1.8386 | 0.87379 | 183.1111 | 28.6111 | 61.575 | -19.5
2015-11-05 | 木 |  | 5.5 | 0.75 | 4.125 | 0 | 0 | 77.55 | 135 | 154.5 | 1.7408 | 0.87379 | 183.1111 | 28.6111 | 57.45 | -19.5
2015-11-06 | 金 |  | 5.5 | 0.75 | 4.125 | 0 | 0 | 81.675 | 135 | 154.5 | 1.6529 | 0.87379 | 183.1111 | 28.6111 | 53.325 | -19.5
2015-11-07 | 土 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.675 | 135 | 154.5 | 1.6529 | 0.87379 | 183.1111 | 28.6111 | 53.325 | -19.5
2015-11-08 | 日 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.675 | 135 | 154.5 | 1.6529 | 0.87379 | 183.1111 | 28.6111 | 53.325 | -19.5
2015-11-09 | 月 |  | 5.5 | 1 | 5.5 | 0 | 12.25 | 87.175 | 135 | 166.75 | 1.5486 | 0.8096 | 197.6296 | 30.8796 | 47.825 | -31.75
2015-11-10 | 火 |  | 5.5 | 1 | 5.5 | 0 | 13 | 92.675 | 135 | 179.75 | 1.4567 | 0.75104 | 213.037 | 33.287 | 42.325 | -44.75
2015-11-11 | 水 |  | 5.5 | 1 | 5.5 | 0 | 13 | 98.175 | 135 | 192.75 | 1.3751 | 0.70039 | 228.4444 | 35.6944 | 36.825 | -57.75
2015-11-12 | 木 |  | 5.5 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 103.675 | 135 | 192.75 | 1.3021 | 0.70039 | 228.4444 | 35.6944 | 31.325 | -57.75
2015-11-13 | 金 |  | 5.5 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 109.175 | 135 | 192.75 | 1.2365 | 0.70039 | 228.4444 | 35.6944 | 25.825 | -57.75
2015-11-14 | 土 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.175 | 135 | 192.75 | 1.2365 | 0.70039 | 228.4444 | 35.6944 | 25.825 | -57.75
2015-11-15 | 日 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.175 | 135 | 192.75 | 1.2365 | 0.70039 | 228.4444 | 35.6944 | 25.825 | -57.75
2015-11-16 | 月 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.175 | 135 | 192.75 | 1.2365 | 0.70039 | 228.4444 | 35.6944 | 25.825 | -57.75
2015-11-17 | 火 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.175 | 135 | 192.75 | 1.2365 | 0.70039 | 228.4444 | 35.6944 | 25.825 | -57.75
2015-11-18 | 水 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.175 | 135 | 192.75 | 1.2365 | 0.70039 | 228.4444 | 35.6944 | 25.825 | -57.75
2015-11-19 | 木 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.175 | 135 | 192.75 | 1.2365 | 0.70039 | 228.4444 | 35.6944 | 25.825 | -57.75
2015-11-20 | 金 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.175 | 135 | 192.75 | 1.2365 | 0.70039 | 228.4444 | 35.6944 | 25.825 | -57.75
2015-11-21 | 土 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.175 | 135 | 192.75 | 1.2365 | 0.70039 | 228.4444 | 35.6944 | 25.825 | -57.75
2015-11-22 | 日 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.175 | 135 | 192.75 | 1.2365 | 0.70039 | 228.4444 | 35.6944 | 25.825 | -57.75
2015-11-23 | 月 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.175 | 135 | 192.75 | 1.2365 | 0.70039 | 228.4444 | 35.6944 | 25.825 | -57.75
2015-11-24 | 火 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.175 | 135 | 192.75 | 1.2365 | 0.70039 | 228.4444 | 35.6944 | 25.825 | -57.75
2015-11-25 | 水 |  | 5.5 | 0 | 0 | -16 | 4.5 | 109.175 | 119 | 197.25 | 1.09 | 0.6033 | 265.2101 | 67.9601 | 9.825 | -78.25
2015-11-26 | 木 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.175 | 119 | 197.25 | 1.09 | 0.6033 | 265.2101 | 67.9601 | 9.825 | -78.25
2015-11-27 | 金 |  | 5.5 | 0.75 | 4.125 | 0 | 0 | 113.3 | 119 | 197.25 | 1.0503 | 0.6033 | 265.2101 | 67.9601 | 5.7 | -78.25
2015-11-28 | 土 |  | 5.5 | 0.75 | 4.125 | 0 | 0 | 117.425 | 119 | 197.25 | 1.0134 | 0.6033 | 265.2101 | 67.9601 | 1.575 | -78.25
2015-11-29 | 日 |  | 5.5 | 0.75 | 4.125 | 0 | 0 | 121.55 | 119 | 197.25 | 0.97902 | 0.6033 | 265.2101 | 67.9601 | -2.55 | -78.25
2015-11-30 | 月 |  | 5.5 | 0.75 | 4.125 | 0 | 6.18 | 125.675 | 119 | 203.43 | 0.94689 | 0.58497 | 273.5193 | 70.0893 | -6.675 | -84.43
2015-12-01 | 火 |  | 5.5 | 0.75 | 4.125 | 0 | 9.75 | 129.8 | 119 | 213.18 | 0.9168 | 0.55821 | 286.6286 | 73.4486 | -10.8 | -94.18
2015-12-02 | 水 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 129.8 | 119 | 224.43 | 0.9168 | 0.53023 | 301.7546 | 77.3246 | -10.8 | -105.43
2015-12-03 | 木 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 129.8 | 119 | 235.93 | 0.9168 | 0.50439 | 317.2168 | 81.2868 | -10.8 | -116.93
2015-12-04 | 金 |  | 5.5 | 1 | 5.5 | 0 | 7.25 | 135.3 | 119 | 243.18 | 0.87953 | 0.48935 | 326.9647 | 83.7847 | -16.3 | -124.18
2015-12-05 | 土 |  | 5.5 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 140.8 | 119 | 243.18 | 0.84517 | 0.48935 | 326.9647 | 83.7847 | -21.8 | -124.18
2015-12-06 | 日 |  | 5.5 | 1 | 5.5 | 0 | 6.25 | 146.3 | 119 | 249.43 | 0.8134 | 0.47709 | 335.3681 | 85.9381 | -27.3 | -130.43
2015-12-07 | 月 |  | 5.5 | 1 | 5.5 | 0 | 12 | 151.8 | 119 | 261.43 | 0.78393 | 0.45519 | 351.5025 | 90.0725 | -32.8 | -142.43
2015-12-08 | 火 |  | 5.5 | 1 | 5.5 | 0 | 12.5 | 157.3 | 119 | 273.93 | 0.75652 | 0.43442 | 368.3092 | 94.3792 | -38.3 | -154.93
2015-12-09 | 水 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 157.3 | 119 | 285.18 | 0.75652 | 0.41728 | 383.4353 | 98.2553 | -38.3 | -166.18
2015-12-10 | 木 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3 | 119 | 285.18 | 0.75652 | 0.41728 | 383.4353 | 98.2553 | -38.3 | -166.18
2015-12-11 | 金 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3 | 119 | 285.18 | 0.75652 | 0.41728 | 383.4353 | 98.2553 | -38.3 | -166.18
2015-12-12 | 土 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3 | 119 | 285.18 | 0.75652 | 0.41728 | 383.4353 | 98.2553 | -38.3 | -166.18
2015-12-13 | 日 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3 | 119 | 285.18 | 0.75652 | 0.41728 | 383.4353 | 98.2553 | -38.3 | -166.18
2015-12-14 | 月 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3 | 119 | 285.18 | 0.75652 | 0.41728 | 383.4353 | 98.2553 | -38.3 | -166.18
2015-12-15 | 火 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3 | 119 | 285.18 | 0.75652 | 0.41728 | 383.4353 | 98.2553 | -38.3 | -166.18
2015-12-16 | 水 |  | 5.5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 157.3 | 160 | 285.18 | 1.0172 | 0.56105 | 285.18 | 0 | 2.7 | -125.18
2015-12-17 | 木 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3 | 160 | 285.18 | 1.0172 | 0.56105 | 285.18 | 0 | 2.7 | -125.18
2015-12-18 | 金 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3 | 160 | 285.18 | 1.0172 | 0.56105 | 285.18 | 0 | 2.7 | -125.18
2015-12-19 | 土 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3 | 160 | 285.18 | 1.0172 | 0.56105 | 285.18 | 0 | 2.7 | -125.18
2015-12-20 | 日 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3 | 160 | 285.18 | 1.0172 | 0.56105 | 285.18 | 0 | 2.7 | -125.18
2015-12-21 | 月 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3 | 160 | 285.18 | 1.0172 | 0.56105 | 285.18 | 0 | 2.7 | -125.18
2015-12-22 | 火 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3 | 160 | 285.18 | 1.0172 | 0.56105 | 285.18 | 0 | 2.7 | -125.18
2015-12-23 | 水 |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3 | 160 | 285.18 | 1.0172 | 0.56105 | 285.18 | 0 | 2.7 | -125.18
Formulas:
日付 = [日付, row above]+1

## 試験実施進捗
工程： | 試験実施 |  |  |  | 140
日付 | 曜日 | 祝日 | H/P | リソース量（計画） | PV(計画） | EV(出来高） | AC（コスト） | PV | EV | AC | SPI（EV/PV） | CPI(EV/AC) | EAC(着地見込み) | ETC（必要残量） | SV(EV-PV) | CV(EV-AC)
2015-10-01 | 木 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-02 | 金 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-03 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-04 | 日 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-05 | 月 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-06 | 火 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-07 | 水 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-08 | 木 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-09 | 金 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-10 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-11 | 日 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-12 | 月 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-13 | 火 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-14 | 水 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-15 | 木 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-16 | 金 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-17 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-18 | 日 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-19 | 月 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-20 | 火 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-21 | 水 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-22 | 木 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-23 | 金 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-24 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-25 | 日 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-26 | 月 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-27 | 火 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-28 | 水 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-29 | 木 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-30 | 金 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-31 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-11-01 | 日 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-11-02 | 月 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-11-03 | 火 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-11-04 | 水 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-11-05 | 木 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-11-06 | 金 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-11-07 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-11-08 | 日 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-11-09 | 月 |  | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -2 | 0
2015-11-10 | 火 |  | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -4 | 0
2015-11-11 | 水 |  | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -6 | 0
2015-11-12 | 木 |  | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -8 | 0
2015-11-13 | 金 |  | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -10 | 0
2015-11-14 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -10 | 0
2015-11-15 | 日 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -10 | 0
2015-11-16 | 月 |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -14 | 0
2015-11-17 | 火 |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -18 | 0
2015-11-18 | 水 |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -22 | 0
2015-11-19 | 木 |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -26 | 0
2015-11-20 | 金 |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -30 | 0
2015-11-21 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -30 | 0
2015-11-22 | 日 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -30 | 0
2015-11-23 | 月 |  | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -38 | 0
2015-11-24 | 火 |  | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -46 | 0
2015-11-25 | 水 |  | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -54 | 0
2015-11-26 | 木 |  | 4 | 2 | 8 | 104 | 8 | 62 | 104 | 8 | 1.6774 | 13 | 10.7692 | 2.7692 | 42 | 96
2015-11-27 | 金 |  | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 70 | 104 | 8 | 1.4857 | 13 | 10.7692 | 2.7692 | 34 | 96
2015-11-28 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 104 | 8 | 1.4857 | 13 | 10.7692 | 2.7692 | 34 | 96
2015-11-29 | 日 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 104 | 8 | 1.4857 | 13 | 10.7692 | 2.7692 | 34 | 96
2015-11-30 | 月 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 104 | 8 | 1.4857 | 13 | 10.7692 | 2.7692 | 34 | 96
2015-12-01 | 火 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 104 | 8 | 1.4857 | 13 | 10.7692 | 2.7692 | 34 | 96
2015-12-02 | 水 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 104 | 8 | 1.4857 | 13 | 10.7692 | 2.7692 | 34 | 96
2015-12-03 | 木 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 104 | 8 | 1.4857 | 13 | 10.7692 | 2.7692 | 34 | 96
2015-12-04 | 金 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 104 | 8 | 1.4857 | 13 | 10.7692 | 2.7692 | 34 | 96
2015-12-05 | 土 |  | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 72 | 104 | 8 | 1.4444 | 13 | 10.7692 | 2.7692 | 32 | 96
2015-12-06 | 日 |  | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 74 | 104 | 8 | 1.4054 | 13 | 10.7692 | 2.7692 | 30 | 96
2015-12-07 | 月 |  | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 76 | 104 | 8 | 1.3684 | 13 | 10.7692 | 2.7692 | 28 | 96
2015-12-08 | 火 |  | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 78 | 104 | 8 | 1.3333 | 13 | 10.7692 | 2.7692 | 26 | 96
2015-12-09 | 水 |  | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 80 | 104 | 8 | 1.3 | 13 | 10.7692 | 2.7692 | 24 | 96
2015-12-10 | 木 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 104 | 8 | 1.3 | 13 | 10.7692 | 2.7692 | 24 | 96
2015-12-11 | 金 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 104 | 8 | 1.3 | 13 | 10.7692 | 2.7692 | 24 | 96
2015-12-12 | 土 |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 84 | 104 | 8 | 1.2381 | 13 | 10.7692 | 2.7692 | 20 | 96
2015-12-13 | 日 |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 88 | 104 | 8 | 1.1818 | 13 | 10.7692 | 2.7692 | 16 | 96
2015-12-14 | 月 |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 92 | 104 | 8 | 1.1304 | 13 | 10.7692 | 2.7692 | 12 | 96
2015-12-15 | 火 |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 96 | 104 | 8 | 1.0833 | 13 | 10.7692 | 2.7692 | 8 | 96
2015-12-16 | 水 |  | 4 | 1 | 4 | 36 | 0 | 100 | 140 | 8 | 1.4 | 17.5 | 8 | 0 | 40 | 132
2015-12-17 | 木 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 140 | 8 | 1.4 | 17.5 | 8 | 0 | 40 | 132
2015-12-18 | 金 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 140 | 8 | 1.4 | 17.5 | 8 | 0 | 40 | 132
2015-12-19 | 土 |  | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 108 | 140 | 8 | 1.2963 | 17.5 | 8 | 0 | 32 | 132
2015-12-20 | 日 |  | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 116 | 140 | 8 | 1.2069 | 17.5 | 8 | 0 | 24 | 132
2015-12-21 | 月 |  | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 124 | 140 | 8 | 1.129 | 17.5 | 8 | 0 | 16 | 132
2015-12-22 | 火 |  | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 132 | 140 | 8 | 1.0606 | 17.5 | 8 | 0 | 8 | 132
2015-12-23 | 水 |  | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 140 | 140 | 8 | 1 | 17.5 | 8 | 0 | 0 | 132
2015-12-24 | 木 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 8 | 1 | 17.5 | 8 | 0 | 0 | 132
2015-12-25 | 金 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 8 | 1 | 17.5 | 8 | 0 | 0 | 132
2015-12-26 | 土 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 8 | 1 | 17.5 | 8 | 0 | 0 | 132
2015-12-27 | 日 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 8 | 1 | 17.5 | 8 | 0 | 0 | 132
2015-12-28 | 月 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 8 | 1 | 17.5 | 8 | 0 | 0 | 132
Formulas:
日付 = [日付, row above]+1

## 管理
工程： | 管理 |  |  |  | 24
日付 | 曜日 | 祝日 | H/P | リソース量（計画） | PV(計画） | EV(出来高） | AC（コスト） | PV | EV | AC | SPI（EV/PV） | CPI(EV/AC) | EAC(着地見込み) | ETC（必要残量） | SV(EV-PV) | CV(EV-AC)
2015-10-01 | 木 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-02 | 金 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-03 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-04 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2015-10-05 | 月 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 2 | 1 | 0.4 | 60 | 58 | 0 | -1.2
2015-10-06 | 火 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1 | 0.8 | 30 | 28 | 0 | -0.4
2015-10-07 | 水 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1 | 1.2 | 20 | 18 | 0 | 0.4
2015-10-08 | 木 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3 | 1 | 1.0667 | 22.5 | 19.5 | 0 | 0.2
2015-10-09 | 金 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.3333 | 18 | 15 | 0 | 1
2015-10-10 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.3333 | 18 | 15 | 0 | 1
2015-10-11 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.3333 | 18 | 15 | 0 | 1
2015-10-12 | 月 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.4 | 4.4 | 3 | 1 | 1.4667 | 16.3636 | 13.3636 | 0 | 1.4
2015-10-13 | 火 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.8 | 4.8 | 3 | 1 | 1.6 | 15 | 12 | 0 | 1.8
2015-10-14 | 水 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.2 | 3 | 1 | 1.7333 | 13.8462 | 10.8462 | 0 | 2.2
2015-10-15 | 木 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.6 | 5.6 | 3 | 1 | 1.8667 | 12.8571 | 9.8571 | 0 | 2.6
2015-10-16 | 金 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 3
2015-10-17 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 3
2015-10-18 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 3
2015-10-19 | 月 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 3 | 1 | 2.1333 | 11.25 | 8.25 | 0 | 3.4
2015-10-20 | 火 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.8 | 6.8 | 3 | 1 | 2.2667 | 10.5882 | 7.5882 | 0 | 3.8
2015-10-21 | 水 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.2 | 7.2 | 3 | 1 | 2.4 | 10 | 7 | 0 | 4.2
2015-10-22 | 木 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.6 | 7.6 | 3 | 1 | 2.5333 | 9.4737 | 6.4737 | 0 | 4.6
2015-10-23 | 金 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2.6667 | 9 | 6 | 0 | 5
2015-10-24 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2.6667 | 9 | 6 | 0 | 5
2015-10-25 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2.6667 | 9 | 6 | 0 | 5
2015-10-26 | 月 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 3 | 1 | 2.8 | 8.5714 | 5.5714 | 0 | 5.4
2015-10-27 | 火 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.8 | 8.8 | 3 | 1 | 2.9333 | 8.1818 | 5.1818 | 0 | 5.8
2015-10-28 | 水 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.2 | 9.2 | 3 | 1 | 3.0667 | 7.8261 | 4.8261 | 0 | 6.2
2015-10-29 | 木 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.6 | 9.6 | 3 | 1 | 3.2 | 7.5 | 4.5 | 0 | 6.6
2015-10-30 | 金 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3.3333 | 7.2 | 4.2 | 0 | 7
2015-10-31 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3.3333 | 7.2 | 4.2 | 0 | 7
2015-11-01 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3.3333 | 7.2 | 4.2 | 0 | 7
2015-11-02 | 月 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.4 | 10.4 | 3 | 1 | 3.4667 | 6.9231 | 3.9231 | 0 | 7.4
2015-11-03 | 火 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.8 | 10.8 | 3 | 1 | 3.6 | 6.6667 | 3.6667 | 0 | 7.8
2015-11-04 | 水 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.2 | 11.2 | 3 | 1 | 3.7333 | 6.4286 | 3.4286 | 0 | 8.2
2015-11-05 | 木 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.6 | 11.6 | 3 | 1 | 3.8667 | 6.2069 | 3.2069 | 0 | 8.6
2015-11-06 | 金 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 9
2015-11-07 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 9
2015-11-08 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 9
2015-11-09 | 月 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.4 | 12.4 | 3 | 1 | 4.1333 | 5.8065 | 2.8065 | 0 | 9.4
2015-11-10 | 火 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.8 | 12.8 | 3 | 1 | 4.2667 | 5.625 | 2.625 | 0 | 9.8
2015-11-11 | 水 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.2 | 13.2 | 3 | 1 | 4.4 | 5.4545 | 2.4545 | 0 | 10.2
2015-11-12 | 木 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.6 | 13.6 | 3 | 1 | 4.5333 | 5.2941 | 2.2941 | 0 | 10.6
2015-11-13 | 金 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 14 | 14 | 3 | 1 | 4.6667 | 5.1429 | 2.1429 | 0 | 11
2015-11-14 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 1 | 4.6667 | 5.1429 | 2.1429 | 0 | 11
2015-11-15 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 1 | 4.6667 | 5.1429 | 2.1429 | 0 | 11
2015-11-16 | 月 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 14.4 | 14.4 | 3 | 1 | 4.8 | 5 | 2 | 0 | 11.4
2015-11-17 | 火 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 14.8 | 14.8 | 3 | 1 | 4.9333 | 4.8649 | 1.8649 | 0 | 11.8
2015-11-18 | 水 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 15.2 | 15.2 | 3 | 1 | 5.0667 | 4.7368 | 1.7368 | 0 | 12.2
2015-11-19 | 木 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 15.6 | 15.6 | 3 | 1 | 5.2 | 4.6154 | 1.6154 | 0 | 12.6
2015-11-20 | 金 |  | 8 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 16 | 16 | 3 | 1 | 5.3333 | 4.5 | 1.5 | 0 | 13
2015-11-21 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 3 | 1 | 5.3333 | 4.5 | 1.5 | 0 | 13
2015-11-22 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 3 | 1 | 5.3333 | 4.5 | 1.5 | 0 | 13
2015-11-23 | 月 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 16.8 | 16.8 | 3 | 1 | 5.6 | 4.2857 | 1.2857 | 0 | 13.8
2015-11-24 | 火 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 17.6 | 17.6 | 3 | 1 | 5.8667 | 4.0909 | 1.0909 | 0 | 14.6
2015-11-25 | 水 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 18.4 | 18.4 | 3 | 1 | 6.1333 | 3.913 | 0.91304 | 0 | 15.4
2015-11-26 | 木 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 19.2 | 19.2 | 3 | 1 | 6.4 | 3.75 | 0.75 | 0 | 16.2
2015-11-27 | 金 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 20 | 20 | 3 | 1 | 6.6667 | 3.6 | 0.6 | 0 | 17
2015-11-28 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 3 | 1 | 6.6667 | 3.6 | 0.6 | 0 | 17
2015-11-29 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 3 | 1 | 6.6667 | 3.6 | 0.6 | 0 | 17
2015-11-30 | 月 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 20.8 | 20.8 | 3 | 1 | 6.9333 | 3.4615 | 0.46154 | 0 | 17.8
2015-12-01 | 火 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 21.6 | 21.6 | 3 | 1 | 7.2 | 3.3333 | 0.33333 | 0 | 18.6
2015-12-02 | 水 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 22.4 | 22.4 | 3 | 1 | 7.4667 | 3.2143 | 0.21429 | 0 | 19.4
2015-12-03 | 木 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 23.2 | 23.2 | 3 | 1 | 7.7333 | 3.1034 | 0.10345 | 0 | 20.2
2015-12-04 | 金 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21
2015-12-05 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21
2015-12-06 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21
2015-12-07 | 月 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21
2015-12-08 | 火 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21
2015-12-09 | 水 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21
2015-12-10 | 木 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21
2015-12-11 | 金 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21
2015-12-12 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21
2015-12-13 | 日 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21
2015-12-14 | 月 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21
2015-12-15 | 火 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21
2015-12-16 | 水 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21
2015-12-17 | 木 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21
2015-12-18 | 金 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21
2015-12-19 | 土 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21
0
0
0
0
Formulas:
日付 = [日付, row above]+1
Note on G34: 横田 修一: 管理の出来高は図れないので計画に対する使用量だけを計る

## データ
横田 | 設計 | 1
中村 | 試験作成 | 2
中家 | 製造単体 | 3
| 試験実施 | 4
| 管理 | 5